## Start
Lean Construction — Vertragsbewertungs-Tool
Bewertung vertraglicher Maßnahmen nach Verbesserungspotenzial & Implementierungskosten
🏗 PROJEKTEINGABE — Bausumme (KG 200-700 netto, in €)
Bausumme (netto, €): | 120000000 | ← hier eingeben
⚠ Hinweis: Implementierungskosten sind Schätzwerte aus Praxisberichten (kein RCT-Nachweis). Transparenzhinweis im Blatt 'Quellennachweis'.
📋 Arbeitsblätter
1 · Bauvertrag (VOB) — Lean-Maßnahmen mit Potenzial & Implementierungskosten
2 · Planervertrag (VgV-HOAI) — Lean-Maßnahmen mit Potenzial & Implementierungskosten
3 · Gesamtbewertung — Zusammenfassung + Diagramm
4 · Quellennachweis — Empirische Grundlage & Transparenzhinweise
🔧 Bedienhinweise
→ Bausumme oben eingeben (Zelle C6) — alle €-Werte berechnen sich automatisch
→ In den Bewertungsblättern: Maßnahmen per Dropdown aktivieren (Ja / Teilweise / Nein)
→ Blaue Felder = Eingaben (Bausumme, Aktivierung, Gewichtung, Von/Bis-Werte anpassbar)
→ Schwarze Felder = Berechnungen (automatisch, nicht überschreiben)
→ Implementierungskosten (€) = % der Bausumme × eingegebene Bausumme
→ Gesamtbewertung-Blatt zeigt Zusammenfassung + Balkendiagramm
🟢 Ja = Maßnahme vollständig umgesetzt → volles Potenzial & volle Impl.-Kosten
🟡 Teilweise = Maßnahme in Ansätzen vorhanden → 50% Potenzial & 60% Impl.-Kosten
🔴 Nein = Maßnahme nicht vorhanden → kein Potenzial, keine Kosten
Quellen: LCI/IPDA (Cheng & Johnson 2016) · El Asmar et al. (2013) · KIT Gehbauer (2009) · IPA-Zentrum Deutschland (2022) · GLCI/VDI 2553 · LUTZ¦ABEL/LC-Akademie 2020

## Bauvertrag (VOB)
Bewertungstool: Lean-Maßnahmen im Bauvertrag (VOB)
Verbesserungspotenziale & Implementierungskosten — Bausumme auf Blatt 'Start' eingeben ▶ Blau = Eingaben anpassbar ¦ Teal = Impl.-Kosten
Kategorie / Maßnahme |  |  | Aktivierung | Termintreue (%) |  |  | Kostentreue (%) |  |  | Nachtragsred. (%) |  |  | Planungsqualität (%) |  |  | Konfliktred. (%) |  |  | Gew. | Implementierungskosten (Schätzwert — Praxisberichte) |  |  |  | Quellennachweis
Kategorie | Maßnahme | Erläuterung | Ja/Teilw./Nein | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | 0-1 | Einmalig % Bausumme | Laufend % Bausumme | Gesamt € absolut (bei akt. Bausumme) | Einordnung | Studie / Quelle
1 · Planungsmethodik | Last Planner System (LPS) | Verpflichtende LPS-Anwendung vertraglich verankert (Pull Planning, Weekly Work Plan, PPC-Messung) | Ja | 15% | 30% | 22.5% | 5% | 12% | 8.5% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 8% | 15% | 11.5% | 0.9 | 0.1% | 0.25% | 420000 | niedrig (Schulung + Moderation) | Fernández-Solís et al. 2015 (TAMU); LCI/IPDA Cheng & Johnson 2016
1 · Planungsmethodik | Taktplanung / Takt-Steuerung | Ablaufplanung nach Taktprinzip (gleiche Taktzeiten je Abschnitt) vertraglich als Planungspflicht | Teilweise | 10% | 25% | 8.75% | 5% | 15% | 5% | 5% | 12% | 4.25% | 8% | 18% | 6.5% | 5% | 10% | 3.75% | 0.7 | 0.08% | 0.2% | 201600 | niedrig (Workshop + Steuerung) | KIT Gehbauer 2009; Dlouhy et al. IGLC 2016
1 · Planungsmethodik | Big Room / Co-Location | Verpflichtende Nutzung eines gemeinsamen Projektraums für alle Schlüsselgewerke | Teilweise | 8% | 18% | 6.5% | 3% | 10% | 3.25% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 20% | 7.5% | 0.6 | 0.05% | 0.3% | 252000 | mittel (Raumkosten + Präsenz) | LCI/IPDA Cheng & Johnson 2016; IPA-Zentrum Deutschland 2022
2 · Vergütung & Anreize | Bonus/Malus-Klausel (Termin) | Vergütungsanreiz bei Unterschreitung Bauzeit / Malus bei Überschreitung, vertraglich festgelegt | Teilweise | 10% | 20% | 7.5% | 3% | 8% | 2.75% | 3% | 8% | 2.75% | 2% | 6% | 2% | 2% | 5% | 1.75% | 0.7 | 0.03% | 0.05% | 57600 | gering (Vertragsgestaltung) | RiskConsult 2022 (A-Nord IPA); PwC IPA-Report 2022
2 · Vergütung & Anreize | Bonus/Malus-Klausel (Kosten/Qualität) | Anreizstruktur für Kosteneinsparung und Qualitätsziele (PPC-Zielwert, Mängelquote) | Nein | 5% | 12% | 0% | 8% | 18% | 0% | 5% | 12% | 0% | 5% | 15% | 0% | 3% | 8% | 0% | 0.7 | 0.04% | 0.06% | 0 | gering (KPI-Monitoring) | El Asmar, Hanna & Loh 2013 (JCEM); IPA-Zentrum Deutschland 2022
2 · Vergütung & Anreize | GMP-Vertrag (Guaranteed Maximum Price) | Vereinbarung einer Kostenobergrenze mit Gain-Sharing bei Unterschreitung (privater AG) | Nein | 5% | 15% | 0% | 10% | 20% | 0% | 10% | 20% | 0% | 3% | 10% | 0% | 5% | 12% | 0% | 0.6 | 0.08% | 0.1% | 0 | mittel (Open-Book-Buchführung) | Baumensch.de IPA-Analyse 2024; Lean Construction Blog (Darrington 2011)
3 · Frühe Integration | Early Contractor Involvement (ECI) | Einbindung des AN bereits in LP 3/4 (Entwurfs-/Genehmigungsplanung) zur konstruktiven Beratung | Nein | 8% | 18% | 0% | 5% | 15% | 0% | 10% | 22% | 0% | 10% | 20% | 0% | 8% | 18% | 0% | 0.8 | 0.1% | 0.15% | 0 | mittel (AN-Honorar Planungsphase) | RiskConsult IPA 2022; Kapellmann IPA-Leitfaden 2023
3 · Frühe Integration | Target Value Design (TVD) vertraglich | Zielkosten werden gemeinsam mit AN und Planer entwickelt; Planungsteam ist finanziell am Zielwert beteiligt | Nein | 5% | 12% | 0% | 10% | 25% | 0% | 8% | 18% | 0% | 8% | 18% | 0% | 5% | 12% | 0% | 0.8 | 0.12% | 0.08% | 0 | mittel (Zielkostenworkshops) | Ballard 2009 (LCI); El Asmar et al. 2013; Cheng & Johnson 2016
4 · Lean-Vertragszusätze | ALCA/LC-BVB (VDI 2553 konform) | Auftraggeber-Lean-Construction-Anforderungen + Besondere Vertragsbedingungen nach VDI 2553 als Vertragsanlage | Ja | 8% | 20% | 14% | 4% | 12% | 8% | 8% | 18% | 13% | 6% | 15% | 10.5% | 6% | 14% | 10% | 0.8 | 0.05% | 0.1% | 180000 | niedrig (Vertragsdokument + LPS) | LUTZ¦ABEL / Lean Const. Akademie Deutschland 2020; VDI 2553; GLCI
4 · Lean-Vertragszusätze | PPC-Messung als Vertragspflicht | Percent Plan Complete (PPC) wird wöchentlich gemessen und dokumentiert; Mindest-PPC vertraglich (z.B. ≥75%) | Ja | 10% | 20% | 15% | 2% | 8% | 5% | 3% | 8% | 5.5% | 5% | 12% | 8.5% | 3% | 8% | 5.5% | 0.6 | 0.02% | 0.08% | 120000 | gering (Dokumentationsaufwand) | LCI Last Planner System Handbook; Viana et al. IGLC 2010
5 · Kollaboration & Streit | Interne Konfliktlösung (stufenweise Eskalation) | Vertraglich definierte Eskalationsstufen (Projektebene → GF → Mediation) vor Klageweg | Ja | 3% | 8% | 5.5% | 2% | 6% | 4% | 5% | 12% | 8.5% | 3% | 8% | 5.5% | 20% | 40% | 30% | 0.7 | 0.03% | 0.03% | 72000 | gering (Vertragsklausel) | IPA-Zentrum Charakteristikum 7 (2024); Kapellmann IPA 2023
5 · Kollaboration & Streit | No-Blame-Kultur / Partnering-Vereinbarung | Projektallianz-Charta oder Partnering-Vereinbarung als Vertragsbestandteil (Best-for-Project) | Ja | 3% | 10% | 6.5% | 2% | 8% | 5% | 5% | 15% | 10% | 5% | 12% | 8.5% | 15% | 30% | 22.5% | 0.6 | 0.04% | 0.05% | 108000 | gering (Workshops + Coach) | BG BAU Bauportal 2020 (Rodde); DAB 03.2023 (Mattern/Baureis)
6 · BIM & Digitalisierung | BIM-Pflicht (AIA/BAP als Vertragsanlage) | BIM-Abwicklungsplan (BAP) und Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) als verpflichtende Vertragsanlage | Teilweise | 5% | 15% | 5% | 3% | 10% | 3.25% | 8% | 18% | 6.5% | 10% | 25% | 8.75% | 5% | 12% | 4.25% | 0.7 | 0.15% | 0.2% | 252000 | mittel (BIM-Koordination) | LUTZ¦ABEL 2020 (BIM+Lean); BBR BIM-Leitfaden; Springeropen 2025
7 · IPA-Vollmodell | IPA-Mehrparteienvertrag (vollständig) | Vollständiger IPA-MPV mit allen 8 GLCI-Charakteristika: ECI, Open Book, Zielkosten, Pain/Gain, Big Room, LPS, Konfliktlösung, Haftungsausschluss | Nein | 35% | 60% | 0% | 15% | 30% | 0% | 30% | 55% | 0% | 20% | 40% | 0% | 30% | 60% | 0% | 1 | 0.4% | 0.8% | 0 | hoch (Vollsystem IPA) Netto-Effekt positiv (El Asmar 2013) | IPA-Leitfaden 2020 (GLCI); El Asmar 2013: 'no significant cost premium'; DAB 03.2023
⬛ GESAMTPOTENZIAL (gewichteter Ø aller aktiven Maßnahmen) | [5 empty] | 10.63% |  |  | 5.159% |  |  | 8.19% |  |  | 8.099% |  |  | 10.71% |  | Gesamt-Implementierungskosten (aktive Maßnahmen): |  | 1663200 | 1.386% | → Gewichteter Ø der aktivierten Maßnahmen ¦ Impl.-Kosten: Summe aktiver Maßnahmen

## Planervertrag (VgV-HOAI)
Bewertungstool: Lean-Maßnahmen im Planervertrag (VgV / HOAI)
Verbesserungspotenziale & Implementierungskosten — Bausumme auf Blatt 'Start' eingeben ▶ Blau = Eingaben anpassbar ¦ Teal = Impl.-Kosten
Kategorie / Maßnahme |  |  | Aktivierung | Termintreue (%) |  |  | Kostentreue (%) |  |  | Nachtragsred. (%) |  |  | Planungsqualität (%) |  |  | Konfliktred. (%) |  |  | Gew. | Implementierungskosten (Schätzwert — Praxisberichte) |  |  |  | Quellennachweis
Kategorie | Maßnahme | Erläuterung | Ja/Teilw./Nein | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | Von % | Bis % | Akt. | 0-1 | Einmalig % Bausumme | Laufend % Bausumme | Gesamt € absolut (bei akt. Bausumme) | Einordnung | Studie / Quelle
1 · Leistungsbild | Zielorientierte Leistungsvereinbarung (statt HOAI-Phasenbindung) | Leistungsinhalt wird ergebnis- und zielorientiert definiert; HOAI dient nur noch als Honorarorientierung (§ 650p BGB) | Ja | 5% | 15% | 10% | 5% | 12% | 8.5% | 8% | 18% | 13% | 8% | 18% | 13% | 5% | 12% | 8.5% | 0.8 | 0.04% | 0.03% | 84000 | gering (Vertragsgestaltung §650p) | § 650p BGB (2018); DAB 03.2023 (Mattern/Baureis)
1 · Leistungsbild | Stufenvertrag mit ECI-Option | Planervertrag mit definierten Abrufoptionen je Phase; ECI durch frühzeitigen AN-Abruf in LP 2/3 möglich | Ja | 5% | 12% | 8.5% | 5% | 12% | 8.5% | 5% | 14% | 9.5% | 5% | 14% | 9.5% | 3% | 8% | 5.5% | 0.7 | 0.05% | 0.04% | 108000 | gering (Stufenvertrag VgV) | VgV § 14 Abs. 4; Kapellmann IPA; BAK Praxisleitfaden 2021
1 · Leistungsbild | Lean als Besondere Leistung (ALCA-Anlage) | LPS, Pull Planning, TVD-Mitwirkung als Besondere Leistung nach HOAI §3 Abs. 3 vertraglich vereinbart und honoriert | Ja | 8% | 18% | 13% | 3% | 10% | 6.5% | 6% | 14% | 10% | 6% | 15% | 10.5% | 5% | 12% | 8.5% | 0.8 | 0.05% | 0.12% | 204000 | niedrig (ALCA + BL-Honorar) | LUTZ¦ABEL/Lean Const. Akademie 2020 (ALCA/LC-BVB); VDI 2553
2 · Honorar & Anreize | Erfolgsbeteiligung bei Kostenunterschreitung | Planer erhält prozentualen Anteil an Kosteneinsparung gegenüber vereinbartem Zielkostenwert (§ 650p BGB) | Nein | 3% | 8% | 0% | 8% | 18% | 0% | 5% | 12% | 0% | 5% | 12% | 0% | 3% | 8% | 0% | 0.7 | 0.04% | 0.05% | 0 | gering (Erfolgsbonus-Regelung) | § 650p BGB; Ballard TVD 2009
2 · Honorar & Anreize | IPA-Vergütung (Selbstkosten + Overhead + Bonus/Malus) | Honorar als Kostenerstattung (Aufwand) + definierter Overhead-Zuschlag; HOAI-Tabellenwerte entfallen; CRP-Beteiligung | Nein | 8% | 18% | 0% | 10% | 22% | 0% | 15% | 30% | 0% | 10% | 22% | 0% | 10% | 22% | 0% | 1 | 0.2% | 0.3% | 0 | hoch (Open-Book-System) Netto-Effekt positiv | DAB 05.2023 (Mattern/Baureis Kapellmann); IPA-Zentrum 2022
3 · Koordination | BIM-Koordinationspflicht (AIA/BAP) vertraglich | Planer ist vertraglich verpflichtet, BIM-Modell zu führen, Kollisionsprüfungen durchzuführen und zu protokollieren | Teilweise | 5% | 12% | 4.25% | 3% | 8% | 2.75% | 8% | 18% | 6.5% | 12% | 25% | 9.25% | 5% | 12% | 4.25% | 0.8 | 0.12% | 0.18% | 216000 | mittel (BIM-Management) | LUTZ¦ABEL 2020; Springeropen Systematic Review 2025; BBR BIM-Leitfaden
3 · Koordination | Interdisziplinäre Pull-Planning-Teilnahme (Planer) | Vertraglich verpflichtende Teilnahme aller Fachplaner an Pull-Planning-Workshops (mind. monatlich) | Ja | 8% | 18% | 13% | 3% | 8% | 5.5% | 8% | 16% | 12% | 8% | 18% | 13% | 5% | 12% | 8.5% | 0.7 | 0.03% | 0.12% | 180000 | niedrig (Workshop-Präsenz) | LCI LPS for Design; LUTZ¦ABEL ALCA 2020
3 · Koordination | Big Room-Pflicht für Planungsgewerke | Alle Schlüsselplaner (Objektplanung, TGA, Tragwerk) arbeiten regelmäßig im gemeinsamen Projektraum | Teilweise | 5% | 15% | 5% | 3% | 8% | 2.75% | 5% | 12% | 4.25% | 8% | 18% | 6.5% | 8% | 18% | 6.5% | 0.6 | 0.05% | 0.25% | 216000 | mittel (Raumkosten + Präsenz) | IPA-Zentrum 2022; DAB 03.2023; Baumensch IPA 2024
4 · Vergaberecht (VgV) | Lean-Kompetenz als Zuschlagskriterium (VgV) | LPS-Erfahrung, TVD-Methodik, IPA-Referenzen als qualitative Zuschlagskriterien im VgV-Verfahren | Ja | 5% | 12% | 8.5% | 3% | 8% | 5.5% | 5% | 12% | 8.5% | 5% | 14% | 9.5% | 3% | 8% | 5.5% | 0.6 | 0.04% | 0.02% | 72000 | gering (Vergabe-Vorbereitung) | BAK Praxisleitfaden 2021; VgV §127 GWB
4 · Vergaberecht (VgV) | Gemeinsame Planervergabe (Losbildungsfreiheit nutzen) | Objekt- und Fachplanungslose gemeinsam vergeben (Generalplaner oder ARGE) um Schnittstellenkoordination zu verbessern | Teilweise | 5% | 12% | 4.25% | 2% | 8% | 2.5% | 5% | 14% | 4.75% | 5% | 14% | 4.75% | 5% | 12% | 4.25% | 0.5 | 0.06% | 0.03% | 64800 | gering (Vergabeverfahren) | BAK Rechtsgutachten 2023; § 97 Abs. 4 GWB
5 · IPA-Vollmodell (Planer) | IPA-Mehrparteienvertrag inkl. Planer | Planer als vollwertiger Allianzpartner im MPV; Honorar nach Aufwand + CRP-Beteiligung; HOAI entfällt; Haftungsausschluss | Nein | 30% | 55% | 0% | 12% | 28% | 0% | 25% | 50% | 0% | 18% | 38% | 0% | 25% | 55% | 0% | 1 | 0.35% | 0.7% | 0 | hoch (Vollsystem IPA) Netto-Effekt positiv (El Asmar 2013) | Cheng & Johnson 2016 (LCI/IPDA); El Asmar 2013; DAB 2023; IPA-Zentrum 2022
⬛ GESAMTPOTENZIAL (gewichteter Ø aller aktiven Maßnahmen) | [5 empty] | 8.559% |  |  | 5.491% |  |  | 8.85% |  |  | 9.805% |  |  | 6.568% |  | Gesamt-Implementierungskosten (aktive Maßnahmen): |  | 1144800 | 0.954% | → Gewichteter Ø der aktivierten Maßnahmen ¦ Impl.-Kosten: Summe aktiver Maßnahmen

## Gesamtbewertung
Gesamtbewertung — Lean-Potenziale & Implementierungskosten im Überblick
Aktuelle Bausumme (aus Blatt 'Start'): |  |  | 120000000 |  | ← Bausumme auf Blatt 'Start' (Zelle C6) ändern
Vertragsebene | Termintreue | Kostentreue | Nachtragsred. | Planungsqualität | Konfliktred. | Ø Gesamtpotenzial | Impl.-Kosten (€) | Impl.-Kosten (% BS)
Bauvertrag (VOB) | 10.63% | 5.159% | 8.19% | 8.099% | 10.71% | 8.558% | 1663200 | 1.386%
Planervertrag (VgV-HOAI) | 8.559% | 5.491% | 8.85% | 9.805% | 6.568% | 7.855% | 1144800 | 0.954%
⬛ Gesamtprojekt (Bau + Planer) | 9.595% | 5.325% | 8.52% | 8.952% | 8.639% | 8.206% | 2808000 | 2.34%
💡 Indikativer ROI-Überblick |  | Ø Kostenpotenzial (% Bausumme): | 5.325% | Kosteneinsparung (€): | 6389783.5498 |  | Impl.-Kosten (€): | 2808000
Interpretationshilfe: Einordnung der Gesamtpotenzialwerte
< 5 % | Kaum Lean-Maßnahmen aktiv — Standard-VOB/HOAI-Niveau
5–15 % | Einzelne Lean-Tools eingeführt (z.B. nur LPS oder BIM) — Lean-light
15–30 % | Mehrere Lean-Maßnahmen kombiniert — moderater Lean-Standard
30–50 % | Umfassende Lean-Integration inkl. ALCA/LC-BVB — fortgeschrittener Lean-Standard
> 50 % | IPA-Vollmodell oder vergleichbar — maximales Lean-Potenzial realisiert

## Quellennachweis
Quellennachweis — Empirische Grundlage der Potenzial- und Implementierungskostenwerte
⚠ TRANSPARENZHINWEIS IMPLEMENTIERUNGSKOSTEN: Die Prozentangaben für Implementierungskosten basieren auf Praxisberichten und Expertenschätzungen (LUTZ¦ABEL, Kapellmann, IPA-Leitfaden 2020, IPA-Zentrum 2022), nicht auf kontrollierten Vergleichsstudien (RCT). El Asmar et al. 2013 belegt: IPD-Vollmodell erzeugt 'no significant cost premium' — Einsparungen überwiegen Implementierungskosten bei vollständiger Umsetzung. Einzelmaßnahmen (LPS, ALCA) wurden nicht isoliert quantifiziert. Werte als Orientierungsrahmen verwenden.
Quelle / Studie | Kernergebnis (Zusammenfassung) | Dimension | Potenzialspanne
Cheng, R. & Johnson, A. (2016): Motivation and Means — How and Why IPD and Lean Lead to Success. LCI/IPDA. | IPD+Lean-Projekte sind ~5× wahrscheinlicher on-time. Kosten i.d.R. unter Zielwert. | Termin, Kosten | Termin: +40–60% Kosten: +15–30%
El Asmar, M., Hanna, A.S. & Loh, W.-Y. (2013): Quantifying Performance for IPD vs. DBB. JCEM Vol.139 No.11. | IPD übertrifft DBB in 6 Performance-Dimensionen. WICHTIG: 'no significant cost premium' — Impl.-Kosten durch Einsparungen überkompensiert. | Alle Dimensionen + Impl.-Kosten | Gesamt: kein Netto-Aufpreis
Fernández-Solís et al. (2015): LPS in Construction. Texas A&M University. | LPS allein reduziert Terminüberschreitung um 57,9%. Produktivität +86% in Einzelfall. | Termin, Produktivität | Termin: +15–30%
IPA-Leitfaden für Führungskräfte (2020): Allison, Ashcraft et al. — dt. Übersetzung (GLCI/IPA-Zentrum). | IPA erfordert höheren Führungs- und Buchführungsaufwand. Nicht für jedes Projekt geeignet. Kleinere Projekte: Aufwand evtl. nicht gerechtfertigt. | Impl.-Kosten allgemein | Qualitativ: 'höherer Aufwand'
KIT Gehbauer, F. (2009): Lean Management im Bauwesen. Karlsruher Institut für Technologie. | Taktplanung und LPS reduzieren Bauzeit um 10–25% in deutschen Projekten. | Termin, Kosten | Termin: +10–25%
IPA-Zentrum Deutschland (2022): IPA Charakteristika und konstitutive Modellbestandteile. | Gemeinsames Risikomanagement, Konfliktlösungsmechanismen und Open Book als Kernelemente. Big Room als Implementierungsmerkmal. | Konflikt, Kosten, Impl. | Konflikt: +30–60%
LUTZ¦ABEL / Lean Const. Akademie Deutschland (2020): ALCA/LC-BVB Vertragszusätze nach VDI 2553. | ALCA-Dokument als separater Vertragsbestandteil. Praxiserfahrung: juristische Erstellung ~1.500–3.000 € einmalig; laufende LPS-Moderation ~0,15–0,35% Bausumme. | Impl.-Kosten ALCA/LPS | Einmalig: ~0,05–0,10% Laufend: ~0,15–0,35%
PwC Deutschland (2022): IPA — Integrierte Projektabwicklung (Whitepaper). | IPA reduziert Terminüberschreitungen um 30–50%; Kostenüberschreitungen um 15–30%. | Termin, Kosten | Termin: +30–50% Kosten: +15–30%
Kapellmann (2023): DAB 03.2023 Mattern/Baureis: Was ist eine IPA mit Mehrparteienvertrag? | IPA-Vergütung: Selbstkosten + Overhead; HOAI bei IPA nur eingeschränkt anwendbar. Validierungsphase als Mehraufwand. | Impl.-Kosten IPA, Honorarstruktur | Einmalig: ~0,25–0,60% Laufend: ~0,50–1,20%
BG BAU Bauportal (2020): Rodde, N.: Projektallianz, Lean und BIM. | VOB-Verträge + Rahmenvereinbarung als Hybridlösung für AN in IPA. Partnering-Workshops: ~1–3 Tage einmalig je Partei. | Kollaboration, Impl.-Kosten | Impl.: gering (~0,02–0,06%)
LeanIPD.com (2023): The cost structure of IPD projects. | IPD-Contingency typischerweise ~4% der Selbstkosten. Open-Book-Buchführung erhöht Verwaltungsaufwand messbar. | Impl.-Kosten IPD-Vollmodell | Contingency: ~4% Open Book: ~0,3–0,8%
Springeropen (2025): Systematic Review on Lean Construction. Journal of Infrastructure Preservation. | Lean mit TVD und BIM führt zu 15–40% Qualitätsverbesserung. BIM-Koordination: ~0,15–0,30% der Projektkosten. | Qualität, Impl.-Kosten BIM | BIM: ~0,15–0,30%
Dlouhy, J. et al. (2016): Takt Planning and Takt Control in Construction. IGLC 24. | Taktplanung/-steuerung reduziert Bauzeit und Ablaufvariabilität; ergänzt KIT Gehbauer 2009. | Termin, Taktplanung | Termin: +10–25%
RiskConsult (2022): Projekt A-Nord — IPA-Erfahrungsbericht. | IPA-Praxisprojekt mit ECI und Bonus/Malus; Anreizwirkung auf Termin und Kosten. | Termin, Kosten, Anreize | Qualitativ (Praxisbericht)
Baumensch.de (2024): IPA-Analyse — GMP & Open Book. | GMP-/Open-Book-Modelle in IPA; erhöhter Verwaltungs- und Buchführungsaufwand. | Kosten, Impl.-Kosten | Qualitativ
Darrington, J. (2011): Using a Design-Build Contract for Lean IPD. Lean Construction Blog. | Vertragsgestaltung für GMP und Gain-Sharing; Grundlage der Bonus/Malus-Klauseln. | Vergütung, Anreize | Qualitativ
Ballard, G. (2009): Target Value Design. Lean Construction Institute. | TVD entwickelt Zielkosten gemeinsam mit Planungsteam; senkt Kostenüberschreitungen. | Kosten, Planungsqualität | Kosten: +15–25%
Lean Construction Institute: Last Planner System Handbook / LPS for Design. | Implementierungsleitfaden LPS inkl. PPC-Messung; Schulungs- und Moderationsaufwand. | Termin, Impl.-Kosten LPS | Termin: +15–30%
Viana, D. et al. (2010): Performance Measurement of the Last Planner System. IGLC 18. | PPC als wöchentliche Messgröße; Dokumentationsaufwand als laufende Impl.-Kosten. | Termin, Impl.-Kosten PPC | Qualitativ
BAK Bundesarchitektenkammer (2021/2023): Praxisleitfaden Vergabe & Rechtsgutachten. | Lean-Kompetenz als Zuschlagskriterium und gemeinsame Planervergabe nach VgV/GWB zulässig. | Vergaberecht, Kollaboration | Qualitativ
BBR: BIM-Leitfaden für Deutschland. | AIA/BAP als verpflichtende Vertragsanlage; BIM-Koordinationsaufwand quantifiziert. | Qualität, Impl.-Kosten BIM | BIM: ~0,15–0,30%
Rechtsgrundlagen: § 650p BGB (2018); VgV § 14/§ 127; § 97 Abs. 4 GWB. | Rechtsrahmen für zielorientierte Leistungsbilder, ECI-Stufenverträge, Zuschlagskriterien und Losbildung. | Vertrags-/Vergaberecht | n/a (Rechtsgrundlage)